ĐỀ ÁN

CHUYỂN ĐỔI SỐ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HỒNG VÂN

Kế hoạch tổng quan và kế hoạch triển khai chi tiết

BẢN ĐỀ XUẤT SƠ BỘ — PHỤC VỤ KHẢO SÁT VÀ XIN Ý KIẾN

# MỤC LỤC

1. Tóm tắt điều hành

2. Phạm vi và căn cứ xây dựng đề án

3. Phân tích tài liệu đầu vào

4. Đánh giá hiện trạng và cơ hội chuyển đổi số

5. Mục tiêu và chỉ tiêu đánh giá

6. Kế hoạch tổng quan 12 tháng

7. Phạm vi hệ thống và chức năng

8. Kế hoạch triển khai chi tiết theo giai đoạn

9. Kiến trúc công nghệ đề xuất

10. Tổ chức quản lý dự án

11. Rủi ro và biện pháp kiểm soát

12. Kế hoạch hành động 30 ngày đầu

13. Điều kiện cần khảo sát và quyết định tiếp theo

Phụ lục: Danh mục tài liệu đầu vào

Lưu ý: Mục lục trên là danh mục nội dung. Có thể cập nhật số trang tự động trong Microsoft Word nếu cần.

# 1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Đề án này đề xuất lộ trình chuyển đổi số cho Công ty Cổ phần Cảng Hồng Vân trên cơ sở 05 tài liệu được cung cấp: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mô tả công việc Trưởng phòng Tổng hợp, quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị, quy trình giao nhận nông sản cho NM TPĐ và quyết định công bố lại hoạt động Cảng thủy nội địa Hồng Vân.

Định hướng đề xuất là xây dựng nền tảng vận hành dựa trên dữ liệu thống nhất, ưu tiên số hóa quy trình giao nhận và khai thác cảng, sau đó mở rộng sang quản trị kinh doanh, tài chính – kế toán, hành chính – nhân sự, tài sản, tuân thủ và báo cáo điều hành.

Lộ trình cơ sở dự kiến 12 tháng, gồm: khảo sát; chuẩn hóa quy trình và dữ liệu; thí điểm giao nhận; mở rộng kinh doanh và khai thác; tích hợp quản trị nội bộ; hoàn thiện dashboard, đào tạo và nghiệm thu. Đây là khung lập kế hoạch ban đầu, cần điều chỉnh sau khi khảo sát hiện trạng, nguồn lực, ngân sách và hệ thống đang sử dụng.

## Nguyên tắc triển khai

Không mặc định phải mua một ERP lớn hoặc thay thế toàn bộ phần mềm hiện hữu.

Chuẩn hóa nghiệp vụ trước khi cấu hình hoặc phát triển phần mềm.

Triển khai thí điểm có tiêu chí nghiệm thu trước khi mở rộng.

Mỗi dữ liệu nghiệp vụ cần có nguồn, người chịu trách nhiệm và quy tắc kiểm soát.

Đo hiệu quả bằng thời gian xử lý, chất lượng dữ liệu, khả năng truy xuất và hiệu quả khai thác; không chỉ bằng số lượng phần mềm.

# 2. PHẠM VI VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

## 2.1. Phạm vi

Đề án tập trung vào quản trị điều hành, kinh doanh, khai thác cảng, giao nhận hàng hóa, tài chính – kế toán, nhân sự – hành chính, tài sản – bảo trì, hồ sơ tuân thủ, dữ liệu, tích hợp và an toàn thông tin.

## 2.2. Cách phân biệt thông tin

Căn cứ tài liệu: nội dung thể hiện trực tiếp trong 05 hồ sơ đầu vào.

Đánh giá và đề xuất: cơ hội cải thiện hoặc rủi ro cần khảo sát, không phải kết luận chắc chắn về hiện trạng.

Nội dung cần khảo sát: thông tin chưa đủ căn cứ để chốt công nghệ, ngân sách, thời hạn hoặc hiệu quả.

## 2.3. Thông tin pháp lý và vận hành đáng chú ý

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thể hiện Công ty Cổ phần Cảng Hồng Vân, mã số doanh nghiệp 0108433520, vốn điều lệ 50 tỷ đồng; đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 03/09/2026.

Quyết định số 28/QĐ-CHHĐTVN ngày 10/01/2026 công bố lại hoạt động Cảng thủy nội địa Hồng Vân, nêu hai cầu cảng và chiều dài vùng nước 334 m; quy định các trách nhiệm liên quan đến khai thác, kiểm định, bảo trì, báo hiệu đường thủy, an toàn và lưu trữ hồ sơ. Quyết định ghi hiệu lực đến ngày 31/12/2030.

Thông tin trên được ghi nhận theo tài liệu được cung cấp; khi triển khai cần kiểm tra tính cập nhật của hồ sơ, các văn bản liên quan và tình trạng pháp lý thực tế.

# 3. PHÂN TÍCH TÀI LIỆU ĐẦU VÀO

| Tài liệu | Nội dung chính | Ý nghĩa đối với chuyển đổi số |
| --- | --- | --- |
| Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 13 | Thông tin pháp nhân, mã số doanh nghiệp, vốn điều lệ, người đại diện | Căn cứ xác định chủ thể triển khai và quản lý hồ sơ doanh nghiệp |
| Mô tả công việc Trưởng phòng Tổng hợp | Tổng hợp báo cáo, tham mưu điều hành, điều phối liên phòng, hành chính, nhân sự, phối hợp tài chính | Cơ sở thiết kế quản lý nhiệm vụ, báo cáo điều hành, văn bản, KPI và trách nhiệm dữ liệu |
| Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị (2021) | Phòng Kinh doanh, Phòng Tổng hợp, Phòng Khai thác và các bộ phận trực thuộc | Cơ sở phân hệ nghiệp vụ, phân quyền và phân định trách nhiệm; cần xác nhận cơ cấu hiện hành |
| Quy trình giao nhận nông sản cho NM TPĐ | Nhận đơn hàng, bố trí phương tiện, bảo hiểm, phối hợp cảng, giám sát, niêm phong, cân, giao hàng, đối chiếu; có nhánh ngoài neo và trong cầu | Ứng viên thí điểm quản lý lô hàng, nhật ký sự kiện, chứng từ và đối chiếu khối lượng |
| Quyết định công bố lại hoạt động cảng | Thông tin cầu cảng, vùng nước và trách nhiệm tuân thủ, bảo trì, an toàn, lưu trữ hồ sơ | Cơ sở quản lý hồ sơ pháp lý, lịch kiểm định, bảo trì và cảnh báo thời hạn |

## 3.1. Vai trò các đơn vị theo tài liệu

Phòng Kinh doanh: kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, dịch vụ kho bãi, logistics, thương mại và tổng hợp kết quả kinh doanh.

Phòng Tổng hợp: tài chính – kế toán, nhân sự, hành chính, văn thư lưu trữ, ISO, đầu tư – mua sắm, cơ sở hạ tầng và tài sản theo quy định được cung cấp.

Phòng Khai thác: điều độ bốc xếp, nâng hạ, kho bãi, tàu thuyền, thiết bị, vận hành dịch vụ và xử lý phát sinh.

Tài liệu chức năng nhiệm vụ được ban hành năm 2021. Cần đối chiếu với cơ cấu tổ chức, phân công và quy trình hiện hành trước khi dùng làm căn cứ cấu hình hệ thống.

# 4. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ CƠ HỘI CHUYỂN ĐỔI SỐ

Các hồ sơ hiện có chủ yếu mô tả chức năng, trách nhiệm và một quy trình nghiệp vụ. Chưa đủ căn cứ kết luận công ty đang sử dụng phần mềm nào, mức độ tự động hóa hiện tại hoặc quy mô sai lỗi. Vì vậy, các nội dung dưới đây là các câu hỏi/rủi ro cần khảo sát.

| Lĩnh vực | Nội dung cần khảo sát | Hướng chuyển đổi số |
| --- | --- | --- |
| Quản trị điều hành | Báo cáo có thống nhất, cập nhật đúng hạn và truy xuất nguồn không? | Dashboard, quản lý nhiệm vụ, KPI và cảnh báo |
| Kinh doanh | Dữ liệu khách hàng, hợp đồng, báo giá, sản lượng, doanh thu có liên thông không? | Quản lý khách hàng, hợp đồng, dịch vụ và hiệu quả kinh doanh |
| Khai thác cảng | Điều phối lịch tàu, cầu bến, sà lan, phương tiện, kho bãi và ca làm hàng thế nào? | Kế hoạch khai thác, điều độ và theo dõi trạng thái |
| Giao nhận | Có truy xuất được từ đơn hàng đến chốt khối lượng không? | Quản lý lô hàng, cân, chứng từ, đối chiếu và ngoại lệ |
| Tài chính – kế toán | Doanh thu, chi phí, công nợ có đối chiếu theo hợp đồng/lô hàng không? | Tích hợp kế toán với kinh doanh và khai thác |
| Nhân sự – hành chính | Hồ sơ, văn bản, phê duyệt và công việc đang được quản lý thế nào? | Quản lý nhân sự, văn bản và luồng phê duyệt |
| Tài sản – tuân thủ | Có danh mục tài sản, lịch bảo trì/kiểm định và hồ sơ pháp lý tập trung không? | Quản lý tài sản, bảo trì, kiểm định và cảnh báo |
| Dữ liệu – ATTT | Phân quyền, sao lưu, nhật ký và khôi phục dữ liệu hiện ra sao? | Kiểm soát truy cập, backup và giám sát |

## 4.1. Mô hình chuyển đổi số ba lớp

Lớp 1 – Số hóa hoạt động cốt lõi: đơn hàng, lịch tàu, cầu bến, lô hàng, cân, giao nhận và kho bãi.

Lớp 2 – Quản trị doanh nghiệp: kinh doanh, hợp đồng, tài chính, công nợ, nhân sự, văn bản và tài sản.

Lớp 3 – Dữ liệu và điều hành: dashboard, báo cáo quản trị, KPI, cảnh báo và phân tích hiệu quả.

Ba lớp cần liên kết dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ, nhưng không nhất thiết phải nằm trong một sản phẩm phần mềm duy nhất.

# 5. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

## 5.1. Mục tiêu

Ban Giám đốc theo dõi tình hình kinh doanh, khai thác, tài chính và nhiệm vụ trọng yếu trên nguồn dữ liệu thống nhất.

Theo dõi xuyên suốt từ nhu cầu khách hàng, báo giá, hợp đồng, kế hoạch làm hàng đến sản lượng và doanh thu thực tế.

Chuẩn hóa biểu mẫu, phê duyệt, hồ sơ giao nhận, nhật ký công việc và hồ sơ pháp lý.

Giảm nhập lại dữ liệu; thống nhất mã khách hàng, hợp đồng, hàng hóa, lô hàng và đơn vị tính.

Tăng khả năng truy xuất, kiểm soát quyền truy cập, lịch sử thao tác và khôi phục dữ liệu.

## 5.2. KPI mục tiêu sơ bộ

| Chỉ tiêu | Mục tiêu đề xuất | Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| Báo cáo quản trị định kỳ từ dữ liệu có cấu trúc | ≥ 90% | Đo sau khi thống nhất danh mục báo cáo |
| Nhiệm vụ điều hành có đầu mối, hạn và trạng thái | 100% | Trong phạm vi hệ thống |
| Lô hàng thí điểm được quản lý theo mã duy nhất | 100% | Trong phạm vi thí điểm |
| Hồ sơ kiểm định/bảo trì có thời hạn và người phụ trách | 100% | Trong phạm vi quản lý đã thống nhất |
| Giảm thời gian tổng hợp báo cáo | 30–50% | So với đường cơ sở được đo |
| Giảm nhập lại dữ liệu ở các bước đã tích hợp | 30–50% | Đánh giá sau triển khai |

Các chỉ tiêu trên là mục tiêu để thảo luận, chưa phải số liệu thực tế hoặc cam kết hiệu quả. Cần đo đường cơ sở trong giai đoạn khảo sát và được Ban Giám đốc phê duyệt.

# 6. KẾ HOẠCH TỔNG QUAN 12 THÁNG

| Giai đoạn | Thời gian | Nội dung chính | Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Khảo sát và lập đề án | Tháng 1–2 | Phỏng vấn, khảo sát quy trình, dữ liệu, phần mềm, KPI đường cơ sở | Đề án và phạm vi được phê duyệt |
| 2. Chuẩn hóa nghiệp vụ và dữ liệu | Tháng 2–3 | As-Is/To-Be, biểu mẫu, danh mục, phân quyền, kiến trúc | Bộ quy trình và thiết kế hệ thống |
| 3. Thí điểm giao nhận | Tháng 3–5 | Quản lý lô hàng, chứng từ, cân, đối chiếu và ngoại lệ | Quy trình thí điểm vận hành |
| 4. Mở rộng kinh doanh và khai thác | Tháng 5–7 | Khách hàng, hợp đồng, lịch tàu, điều độ, kho bãi, sản lượng | Quy trình kinh doanh – khai thác liên thông |
| 5. Quản trị nội bộ | Tháng 7–10 | Tài chính, công nợ, nhân sự, văn bản, tài sản và bảo trì | Các phân hệ quản trị được kết nối |
| 6. Dashboard và nghiệm thu | Tháng 10–12 | Báo cáo, kiểm thử, đào tạo, đánh giá KPI, bàn giao | Nghiệm thu và kế hoạch cải tiến |

Các giai đoạn có thể chồng lấn. Chỉ mở rộng khi phạm vi thí điểm đạt tiêu chí nghiệm thu. Tiến độ chính thức cần điều chỉnh theo nguồn lực, ngân sách và hệ thống hiện có.

# 7. PHẠM VI HỆ THỐNG VÀ CHỨC NĂNG

| Phân hệ | Chức năng chính | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Quản lý giao nhận | Hồ sơ lô, quy trình xử lý, cân, chứng từ, đối chiếu | P1 – Thí điểm |
| Quản lý khai thác cảng | Lịch tàu, cầu bến, sà lan, phương tiện, kho bãi, ca làm hàng | P1 |
| Quản lý kinh doanh | Khách hàng, báo giá, hợp đồng, dịch vụ, sản lượng | P1 |
| Dashboard điều hành | Tiến độ, sản lượng, doanh thu, công nợ, nhiệm vụ, cảnh báo | P1 |
| Tài chính – kế toán | Hạch toán, thu chi, công nợ, đối chiếu, báo cáo tài chính | P2 – Ưu tiên tích hợp |
| Văn bản và phê duyệt | Hồ sơ, phiên bản, luồng duyệt, lịch sử xử lý | P2 |
| Nhân sự | Hồ sơ, hợp đồng lao động, đào tạo, đánh giá, chế độ | P2 |
| Tài sản và bảo trì | Danh mục tài sản, lịch bảo trì, kiểm định, hồ sơ và cảnh báo | P2 |
| Kho dữ liệu và phân tích | Phân tích lịch sử, xu hướng, dự báo hiệu suất | P3 |

P1: ưu tiên trước; P2: triển khai tiếp hoặc song song nếu đủ nguồn lực; P3: chỉ đầu tư khi dữ liệu nền tảng đã ổn định. Không mặc định phải mua đủ mọi phân hệ.

Cần đánh giá phần mềm kế toán và các hệ thống hiện hữu trước khi quyết định thay thế. Đối với khai thác cảng, cần khảo sát để xác định giải pháp chuyên dụng hay phần mềm nghiệp vụ tùy biến phù hợp hơn.

# 8. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT THEO GIAI ĐOẠN

## 8.1. Giai đoạn 1 — Khảo sát hiện trạng và lập đề án (Tháng 1–2)

| Mã | Công việc | Đầu ra | Đầu mối đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| KS-01 | Phỏng vấn Ban Giám đốc | Mục tiêu, vấn đề ưu tiên, yêu cầu báo cáo | Trưởng dự án |
| KS-02 | Khảo sát Phòng Kinh doanh | Quy trình khách hàng, hợp đồng, báo giá, doanh thu | Trưởng phòng Kinh doanh |
| KS-03 | Khảo sát Phòng Khai thác | Quy trình điều độ, tàu, cầu bến, kho bãi, giao nhận | Trưởng phòng Khai thác |
| KS-04 | Khảo sát Phòng Tổng hợp | Kế toán, nhân sự, hành chính, tài sản, văn bản, tuân thủ | Trưởng phòng Tổng hợp và đầu mối chuyên môn |
| KS-05 | Kiểm kê công nghệ hiện tại | Danh mục phần mềm, máy chủ, dữ liệu, tích hợp, giấy phép | Đầu mối CNTT |
| KS-06 | Đo đường cơ sở | Thời gian xử lý, báo cáo, sai lệch và tồn đọng | BA và các phòng |
| KS-07 | Trình phê duyệt đề án | Phạm vi, ngân sách sơ bộ, lộ trình, KPI, rủi ro | Ban Giám đốc |

Điều kiện hoàn thành: Ban Giám đốc thống nhất phạm vi, người chịu trách nhiệm, quy trình ưu tiên và tiêu chí đánh giá hiệu quả.

## 8.2. Giai đoạn 2 — Chuẩn hóa quy trình và dữ liệu (Tháng 2–3)

Vẽ quy trình hiện tại (As-Is) và quy trình mục tiêu (To-Be).

Xác định người khởi tạo, xử lý, phê duyệt và chịu trách nhiệm cuối cùng ở từng bước.

Chuẩn hóa danh mục khách hàng, dịch vụ, hợp đồng, hàng hóa, phương tiện, kho bãi và đơn vị tính.

Xây dựng mã định danh cho đơn hàng, lô hàng, chuyến tàu, lượt cân và hồ sơ giao nhận.

Xác định dữ liệu nhập một lần, dữ liệu kế thừa và dữ liệu cần đối soát.

Thiết kế phân quyền, lưu trữ chứng từ, nhật ký thao tác và cơ chế sao lưu.

Lựa chọn phương án công nghệ dựa trên yêu cầu đã được phê duyệt.

Bộ tài liệu cần hoàn thành: sơ đồ quy trình, danh mục yêu cầu nghiệp vụ, từ điển dữ liệu, ma trận RACI, ma trận phân quyền, kiến trúc giải pháp, kế hoạch kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu.

## 8.3. Giai đoạn 3 — Thí điểm số hóa giao nhận (Tháng 3–5)

Quy trình giao nhận nông sản cho NM TPĐ được chọn làm ứng viên thí điểm vì tài liệu mô tả các bước nghiệp vụ và hai phương án làm hàng. Đây là quy trình mục tiêu đề xuất, không thay thế nguyên trạng quy trình hiện hành.

| Bước | Nghiệp vụ mục tiêu | Thông tin cần ghi nhận |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiếp nhận đơn hàng | Yêu cầu, khối lượng, thời gian, bên giao/nhận |
| 2 | Lập kế hoạch làm hàng | Đầu mối, phương tiện, lịch dự kiến |
| 3 | Xác nhận tàu và điều kiện làm hàng | Tàu mẹ, sà lan, lịch cảng, bảo hiểm |
| 4 | Giám sát nhận hàng | Biên bản, chất lượng, niêm phong, kẹp chì |
| 5 | Vận chuyển và tiếp nhận | Hành trình, phương tiện, kiểm tra đầu vào, bố trí dỡ |
| 6 | Cân và xác nhận giao hàng | Lượt cân, phiếu giao nhận, xác nhận khối lượng |
| 7 | Đối chiếu và đóng hồ sơ | Đối chiếu với NM TPĐ, chứng từ, chênh lệch |

### Chức năng cần có

Hồ sơ lô hàng: mã lô, đơn hàng, khách hàng, loại hàng, khối lượng, địa điểm và trạng thái.

Quản lý công việc: bước xử lý, người phụ trách, thời hạn, kết quả và cảnh báo chậm.

Chứng từ điện tử: biên bản, bảo hiểm, phiếu cân, biên bản niêm phong và xác nhận giao hàng.

Quản lý cân: lượt cân, thời gian, phương tiện, số liệu và người xác nhận.

Đối chiếu khối lượng: so sánh số liệu giữa các công đoạn, ghi nhận chênh lệch và lý do.

Quản lý sai lệch: sự kiện bất thường, người xử lý, phê duyệt và bằng chứng.

Báo cáo: sản lượng theo lô, thời gian xử lý, hồ sơ chậm và khối lượng chênh lệch.

### Tiêu chí nghiệm thu thí điểm

Mỗi lô có mã duy nhất và truy xuất được quá trình.

Xác định được người thực hiện, người xác nhận và thời điểm từng sự kiện.

Đối chiếu được số liệu giữa các công đoạn; chênh lệch trọng yếu có người xử lý.

Chứng từ bắt buộc được kiểm soát trước khi đóng hồ sơ.

Báo cáo sản lượng lấy từ dữ liệu giao dịch thay vì tổng hợp lại từ nhiều bảng riêng.

Người dùng nghiệp vụ vận hành được quy trình và xử lý tình huống ngoại lệ.

Không mặc định hệ thống tự động điều khiển cân điện tử. Cần khảo sát loại cân, thiết bị đầu cuối, khả năng xuất dữ liệu và điều kiện tích hợp. Nếu chưa tích hợp được, có thể dùng nhập liệu có kiểm soát và đính kèm phiếu cân.

Nhánh làm hàng ngoài neo và trong cầu cần được thiết kế riêng theo trách nhiệm áp tải, chứng từ, điều kiện vận hành và quy tắc xử lý hao hụt. Việc kết nối CICT, Vosa và NM TPĐ phụ thuộc thỏa thuận chia sẻ dữ liệu và khả năng kỹ thuật thực tế.

## 8.4. Giai đoạn 4 — Liên thông kinh doanh và khai thác (Tháng 5–7)

| Nhóm nghiệp vụ | Công việc | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| Khách hàng | Chuẩn hóa hồ sơ, đầu mối liên hệ và lịch sử giao dịch | Danh mục khách hàng thống nhất |
| Báo giá và hợp đồng | Quản lý báo giá, điều kiện dịch vụ, hiệu lực và phụ lục | Hồ sơ thương mại tập trung |
| Kế hoạch khai thác | Lập kế hoạch tàu, sà lan, cầu bến, kho bãi và nguồn lực | Lịch khai thác có thể theo dõi |
| Điều độ | Phân công ca, nhân sự, phương tiện, thiết bị và công việc | Lệnh công việc và trạng thái |
| Kho bãi | Theo dõi vị trí, sức chứa, nhập xuất và tồn nếu thuộc phạm vi | Số liệu kho bãi có truy xuất |
| Sản lượng | Tổng hợp theo khách hàng, hợp đồng, dịch vụ và thời gian | Báo cáo sản lượng |
| Doanh thu | Liên kết sản lượng thực tế với bảng giá và điều kiện hợp đồng | Dữ liệu phục vụ hóa đơn và đối soát |

Cần làm rõ nghiệp vụ do Công ty trực tiếp thực hiện, nghiệp vụ do đối tác thực hiện và dữ liệu nhận từ hệ thống bên ngoài.

## 8.5. Giai đoạn 5 — Quản trị tài chính, hành chính và tuân thủ (Tháng 7–10)

| Phân hệ | Nội dung | Liên kết |
| --- | --- | --- |
| Tài chính – kế toán | Doanh thu, chi phí, thu chi, công nợ, thanh toán và báo cáo | Hợp đồng, sản lượng, giao dịch xác nhận |
| Mua sắm | Đề nghị, phê duyệt, đơn mua, nghiệm thu, thanh toán | Ngân sách, nhà cung cấp, tài sản |
| Tài sản | Danh mục, vị trí, người quản lý, lịch sử sửa chữa | Khai thác và bảo trì |
| Bảo trì – kiểm định | Lịch, biên bản, cảnh báo và hồ sơ bằng chứng | Thiết bị và tuân thủ |
| Văn bản – lưu trữ | Tiếp nhận, phân loại, luân chuyển, phê duyệt, phát hành | Điều hành và truy xuất |
| Nhân sự | Hồ sơ lao động, đào tạo, đánh giá, nghỉ phép, chế độ | Quản trị nhân lực |
| Quản lý chất lượng | Quy trình, biểu mẫu, phiên bản tài liệu và hồ sơ ISO nếu áp dụng | Kiểm soát thay đổi |

Không nhập lại giao dịch ở nhiều phân hệ. Dữ liệu sản lượng đã xác nhận có thể làm đầu vào tính doanh thu theo hợp đồng; nghiệp vụ hạch toán và kiểm soát vẫn do bộ phận kế toán thực hiện theo thẩm quyền.

Phần mềm hỗ trợ quản lý nghĩa vụ, hồ sơ chứng minh, thời hạn và cảnh báo, nhưng không thay thế đánh giá pháp lý chuyên môn.

## 8.6. Giai đoạn 6 — Dashboard, đào tạo và nghiệm thu (Tháng 10–12)

Chuẩn hóa chỉ tiêu và công thức báo cáo.

Xây dựng dashboard cho Ban Giám đốc và các trưởng phòng.

Đối chiếu số liệu dashboard với nguồn nghiệp vụ và báo cáo được phê duyệt.

Kiểm thử phân quyền, bảo mật, sao lưu và khôi phục dữ liệu.

Đào tạo theo vai trò: lãnh đạo, kinh doanh, khai thác, kế toán và hành chính.

Chạy song song và đối soát với quy trình cũ trong thời gian chuyển đổi được phê duyệt.

Nghiệm thu theo tiêu chí; bàn giao tài liệu, tài khoản quản trị và quy trình hỗ trợ.

Đánh giá KPI và lập danh sách cải tiến cho giai đoạn tiếp theo.

Dashboard chỉ được nghiệm thu khi số liệu truy xuất được về nguồn, có định nghĩa thống nhất và được chủ sở hữu nghiệp vụ xác nhận.

# 9. KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT

Định hướng là nền tảng nghiệp vụ tích hợp, dữ liệu tập trung và mở rộng từng bước. Đây là kiến trúc logic, không bắt buộc mỗi lớp là một sản phẩm hoặc máy chủ riêng.

| Lớp | Thành phần/khả năng |
| --- | --- |
| Người dùng | Ban Giám đốc, Kinh doanh, Khai thác, Tổng hợp và đối tác được cấp quyền |
| Truy cập và bảo mật | Đăng nhập, phân quyền, nhật ký thao tác, kiểm soát truy cập |
| Ứng dụng nghiệp vụ | Khai thác cảng, giao nhận, kinh doanh và quản trị nội bộ |
| Tích hợp | API, đồng bộ dữ liệu, quy trình phê duyệt, kết nối hệ thống hiện hữu |
| Dữ liệu | Cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, kho hồ sơ, chứng từ và dữ liệu báo cáo |
| Báo cáo và điều hành | Dashboard, KPI, báo cáo quản trị và phân tích |

| Hạng mục | Định hướng |
| --- | --- |
| ERP | Đánh giá giải pháp có sẵn trước khi cân nhắc phát triển riêng |
| Quản lý khai thác | Đánh giá ERP và hệ thống chuyên dụng theo yêu cầu nghiệp vụ cảng |
| Tích hợp | Ưu tiên API và đồng bộ có kiểm soát; hạn chế nhập lặp |
| Dữ liệu báo cáo | Bắt đầu từ dữ liệu chuẩn hóa; xây kho dữ liệu khi nhu cầu đủ rõ |
| Lưu trữ hồ sơ | Phân quyền, phiên bản, lịch sử truy cập, chính sách lưu trữ và phục hồi |
| Hạ tầng | So sánh tại chỗ, đám mây hoặc kết hợp theo bảo mật, vận hành và ngân sách |
| Sao lưu | Bản sao độc lập, kiểm thử phục hồi, xác định RPO/RTO |

Chưa đủ căn cứ để chốt nhà cung cấp hay công nghệ cụ thể. Cần đánh giá theo mức đáp ứng nghiệp vụ, tổng chi phí sở hữu, tích hợp, khả năng vận hành và mức độ phụ thuộc nhà cung cấp.

# 10. TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN

| Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Ban Giám đốc | Phê duyệt mục tiêu, ngân sách, phạm vi và thay đổi quan trọng |
| Trưởng dự án chuyển đổi số | Điều phối tiến độ, nguồn lực, rủi ro và báo cáo |
| Trưởng phòng Tổng hợp | Điều phối thông tin, quy trình liên phòng, tài liệu và báo cáo điều hành |
| Trưởng phòng Kinh doanh | Chủ trì yêu cầu khách hàng, hợp đồng, kinh doanh và doanh thu |
| Trưởng phòng Khai thác | Chủ trì yêu cầu khai thác, điều độ, giao nhận và dữ liệu vận hành |
| Đầu mối kế toán | Xác nhận quy tắc tài chính, hạch toán, công nợ và đối chiếu |
| BA/đội triển khai | Khảo sát, mô hình hóa quy trình, yêu cầu, kiểm thử và quản lý thay đổi |
| Đầu mối CNTT | Kiến trúc, tích hợp, bảo mật, hạ tầng, sao lưu và hỗ trợ |
| Người dùng chủ chốt | Kiểm thử nghiệp vụ, xác nhận kết quả và hướng dẫn đồng nghiệp |

Đề xuất họp dự án hằng tuần, báo cáo tiến độ hằng tháng và cơ chế chuyển các vấn đề vượt thẩm quyền lên Ban Giám đốc.

# 11. RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT

| Rủi ro | Biện pháp kiểm soát |
| --- | --- |
| Quy trình chưa chuẩn hóa | Duyệt quy trình To-Be trước khi cấu hình/phát triển |
| Triển khai quá nhiều phân hệ | Thí điểm một quy trình, nghiệm thu rồi mở rộng |
| Dữ liệu cũ sai hoặc trùng | Kiểm kê, làm sạch, đối soát, chỉ định chủ sở hữu dữ liệu |
| Người dùng tiếp tục làm ngoài hệ thống | Đào tạo, điểm kiểm soát và theo dõi tỷ lệ sử dụng |
| Không tích hợp được với đối tác | Khảo sát năng lực kết nối, chuẩn bị trao đổi file có kiểm soát |
| Sai lệch số liệu cân/giao nhận | Phân quyền xác nhận, lưu chứng từ, nhật ký sửa đổi và xử lý ngoại lệ |
| Mất hoặc lộ dữ liệu | Phân quyền tối thiểu, backup độc lập, kiểm thử khôi phục, giám sát |
| Chi phí tăng ngoài dự toán | Quản lý phạm vi, nghiệm thu theo giai đoạn, kiểm soát thay đổi |

# 12. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 30 NGÀY ĐẦU

| STT | Công việc | Phụ trách đề xuất | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thống nhất mục tiêu và người bảo trợ dự án | Ban Giám đốc | Quyết định khởi động |
| 2 | Phỏng vấn ba phòng và đầu mối liên quan | Trưởng dự án/BA | Biên bản khảo sát |
| 3 | Khảo sát quy trình giao nhận nông sản | Phòng Khai thác | Sơ đồ quy trình và vấn đề |
| 4 | Kiểm kê phần mềm, dữ liệu và hạ tầng | Đầu mối CNTT | Danh mục hiện trạng |
| 5 | Thu thập biểu mẫu, báo cáo và chứng từ | Các phòng nghiệp vụ | Bộ mẫu hiện hành |
| 6 | Đo thời gian xử lý và KPI đường cơ sở | BA/các phòng | Bảng KPI nền |
| 7 | Xây dựng yêu cầu và kiến trúc sơ bộ | BA/CNTT | Tài liệu yêu cầu sơ bộ |
| 8 | Lập dự toán và trình phê duyệt | Trưởng dự án | Kế hoạch và dự toán |

# 13. ĐIỀU KIỆN CẦN KHẢO SÁT VÀ QUYẾT ĐỊNH TIẾP THEO

Để chuyển đề xuất sơ bộ thành đề án chính thức, cần xác nhận bốn nhóm thông tin:

Hiện trạng phần mềm: kế toán, quản lý kho, khai thác, Excel và các hệ thống đang sử dụng.

Quy mô vận hành: nhân sự, khách hàng, hợp đồng, lô hàng, sản lượng và lượt cân trung bình.

Ngân sách và mô hình đầu tư: thuê phần mềm, mua bản quyền hay phát triển riêng.

Phạm vi giao dịch: số hóa nội bộ hay mở rộng đến khách hàng, nhà vận tải và các đối tác cảng.

## 13.1. Khuyến nghị

Ưu tiên xây dựng bộ tài liệu khảo sát nghiệp vụ và danh mục yêu cầu chuyển đổi số theo từng phòng; phân tích sâu quy trình giao nhận nông sản để xác định phạm vi thí điểm. Đây là cơ sở để lựa chọn ERP, quyết định phần mềm cần phát triển riêng và lập dự toán đầu tư.

Không chốt công nghệ, ngân sách hoặc cam kết hiệu quả trước khi hoàn tất khảo sát hiện trạng, đo đường cơ sở và phê duyệt phạm vi.

# PHỤ LỤC — DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẦU VÀO

Đăng ký kinh doanh lần 13.pdf

MTCV - Trưởng phòng TH.docx

Quy định chức năng nhiệm vụ phòng ILSV 10.2026.docx

Quy trình giao nhận ngô.TPĐ.docx

Quyết định Công bố lại hoạt động của Cảng TNĐ Hồng Vân_signed.pdf

Ghi chú: Nội dung đề án được xây dựng dựa trên các tài liệu do người dùng cung cấp và các đề xuất tư vấn sơ bộ. Các dữ kiện hiện trạng chưa được tài liệu chứng minh được ghi rõ là nội dung cần khảo sát.